## 体制図
★・・・設計経験者（障害対応時の設計含む）
●・・・Spring経験者
▲・・・テスト経験者
開催日の調整を行う | 各機能の仕様、フォーマット等に
スケジュールの変更、検討を行う | ついての問い合わせ先
レビューを行う
取りまとめ、スケジュール調整
レビューア、仕様窓口
リーダー
サブリーダー
メンバー
共通方式
フロント作成
サーバーサイド作成
テスト推進
エンドユーザー
井手本部長
木村副本部長
平根K
宮崎SC
-
石川●★
原（璃）★
平根K
片桐S★▲
中村●▲
-
伊藤KD
楢原S/秋月▲
西川★▲
田中
宮田●★
原（尚）
藤田●★
立山
平根K
西尾★▲
嶋▲
宮崎SC

## スケジュール関連図
修正前
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| テスト推進 | フォーマット作成 | シナリオテスト仕様書作成 | 結合テスト仕様書作成 | 単体テスト仕様書作成 | JUNIT実装 | JUNIT実装 | 障害対応/レビュー指摘対応
| 共通方式 | Spring整備 | コーディング整備 | コーディング | 単体テスト整備 | 結合テスト/シナリオテスト環境整備 | 結合テスト/シナリオテスト実施方法整備 | 結合テスト/シナリオテスト実施方法整備
| フロント作成 | 設計 | 設計 | コーディング | コーディング | コーディング | 障害対応/レビュー指摘対応 | 障害対応/レビュー指摘対応
サーバーサイド作成
修正後
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| テスト推進 | 説明 | フォーマット作成 | シナリオテスト仕様書作成 | 性能テスト | 結合テスト仕様書作成 | 単体テスト仕様書作成 | 単体テスト仕様書作成
| 共通方式 | 説明 | Spring整備 | コーディング整備 | コーディング整備 | 設計書精査 | ツール作成 | ツール作成
| フロント作成 | 説明 | 設計 | 設計 | 設計 | コーディング | コーディング | コーディング
サーバーサイド作成

## 共通方式
| 97 |  |  |  |  | ※1マス0.5H
| 作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 |  | 2021-07-10 | [7 empty] | 2021-08-14 | [7 empty] | 2021-09-11 | [7 empty] | 2021-10-09 | [7 empty] | 2021-11-13 | [7 empty] | 2021-12-11
[6 empty] | 土曜日 |  | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日
1 | 検討調査 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | 〇 | 〇
実績
0 | Spring Bootについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
0 | Thymeleafについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
4 | ログ出力部品作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | JUNITコーディング手順書作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
0 | 結合テストコーディング手順書作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
0 | 結合テスト環境構築 | - | 共通方式 | 平根K | 予定
実績
2 | DDL作成ツール作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
6 | 設計書TO画面ソース作成ツール作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
8 | ソース置換ツール作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 各設計書整合性確認 ⇒テーブルアクセス部品作成を優先 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
| テーブルアクセス部品作成 | - | 共通方式 | 平根K | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
予定
実績
1 | 検討調査 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定 | 〇 | 〇
実績
5 | Spring導入手順書作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
6 | コーディング規約作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [14 empty] | 遅延
4 | デザイン統一用CSS作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | テーブル関連図作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
0 | CRUD図作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定
実績
8 | コーディング規約チェックツール作成 | - | 共通方式 | 片桐S | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
予定
実績
1 | 検討調査 | - | 共通方式 | 中村 | 予定 | 〇 | 〇
実績
0 | PostgreSQL13.2導入手順書整備 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
0 | エクセル出力部品作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
8 | 単体環境構築手順書作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | ST実施手順書作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
0 | STテスト環境構築 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
0 | テーブル一覧作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定
実績
5 | Spring Bootについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
6 | Thymeleafについてのコーディング手順作成 | - | 共通方式 | 中村 | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 各設計書整合性確認 | - | 共通方式 | 中村 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
予定
実績
1 | 検討調査 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 | 〇 | 〇
実績
3 | パンくずリスト実装方法調査 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
8 | テーブルアクセス部品作成 ⇒平根に移動 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
5 | 正規化 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
1 | テーブル一覧作成 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 | [36 empty] | 〇 | 〇
実績
6 | CRUD図作成ツール作成 | - | 共通方式 | 中根 | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
予定
実績
10月以降は別の課題を実施

## テスト推進
| 71.5 |  |  |  |  | ※1マス0.5H
| 作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 |  | 2021-07-10 | [7 empty] | 2021-08-14 | [7 empty] | 2021-09-11 | [7 empty] | 2021-10-09 | [7 empty] | 2021-11-13 | [7 empty] | 2021-12-11
[6 empty] | 土曜日 |  | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日
1 | 検討調査 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
0 | シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
0 | 結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
0 | 単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
4 | シナリオテスト仕様書作成(予定登録、変更) | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
0 | シナリオテスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
0 | シナリオテスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
1.5 | 結合テスト仕様書作成 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇
実績
1 | 結合テスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [29 empty] | 〇 | 〇
実績
1.5 | 結合テスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [31 empty] | 〇 | 〇 | 〇
実績
2.5 | 単体テスト仕様書作成 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [39 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
0 | 単体テスト仕様書作成 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
2 | 単体テスト仕様書作成 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [46 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | JUNIT実装 | カレンダー画面 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
0 | JUNIT実装 | パンくずリスト | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
0 | JUNIT実装 | エクセル出力 | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定
実績
4 | スケジュール決め | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4 | 性能テスト調査 | - | テスト推進 | 宮崎センター長 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
予定
実績
1 | 検討調査 | - | テスト推進 | 石川 | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
1 | シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | ● | ●
1 | 結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定 | [6 empty] | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [6 empty] | ● | ●
1 | 単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 石川 | 予定 | [8 empty] | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [8 empty] | ● | ●
4 | シナリオテスト仕様書作成（表示形式追加） | - | テスト推進 | 石川 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
0 | シナリオテスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
2 | 結合テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | 結合テスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 単体テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 単体テスト仕様書作成 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | JUNIT実装 | 予定画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
0 | JUNIT実装 | 表示形式追加画面 | テスト推進 | 石川 | 予定
実績
1 | スケジュール決め | - | テスト推進 | 石川 | 予定 |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ●
4 | 性能テスト調査 | - | テスト推進 | 石川 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
予定
実績
1 | 検討調査 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
1 | シナリオテスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | ● | ●
1 | 結合テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [6 empty] | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [6 empty] | ● | ●
1 | 単体テスト仕様書フォーマット作成 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [8 empty] | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [8 empty] | ● | ●
4 | シナリオテスト仕様書作成（表示形式変更） | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
0 | シナリオテスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
2 | 結合テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | 結合テスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 単体テスト仕様書作成 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [34 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | 単体テスト仕様書作成 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | JUNIT実装 | 予定画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
0 | JUNIT実装 | 表示形式編集画面 | テスト推進 | 原（璃） | 予定
実績
1 | スケジュール決め | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ●
4 | 性能テスト調査 | - | テスト推進 | 原（璃） | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
予定
実績
10月以降は別の課題を実施
Note on AD51: 石川さん担当分は原さんが作成完了
Note on AL99: 原さん調査分は宮崎、石川さんで対応

## フロント作成
| 78 |  |  |  |  | ※1マス0.5H
| 作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 |  | 2021-07-10 | [7 empty] | 2021-08-14 | [7 empty] | 2021-09-11 | [7 empty] | 2021-10-09 | [7 empty] | 2021-11-13 | [7 empty] | 2021-12-11
[6 empty] | 土曜日 |  | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日
1 | 検討調査 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/秋月/原（尚） | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
4 | 画面レイアウト | カレンダー画面 | フロント作成 | 秋月/原（尚） | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4 | 画面遷移図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 原（尚） | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | 画面入出力項目一覧 | カレンダー画面 | フロント作成 | 秋月 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | 画面アクション定義 | カレンダー画面 | フロント作成 | 秋月 | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [14 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | テーブル定義 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
4 | シーケンス図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 秋月 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4 | クラス図 | カレンダー画面 | フロント作成 | 原（尚） | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | Spring導入 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/秋月/原（尚） | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | モデル作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/秋月/原（尚） | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | コントローラー作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/秋月/原（尚） | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | ビュー作成 | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S/秋月/原（尚） | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | スケジュール決め | カレンダー画面 | フロント作成 | 楢原S | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
予定
実績
1 | 検討調査 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定 | 〇 | 〇
実績
0 | 画面レイアウト | 予定画面 | フロント作成 | 西川/田中 | 予定
実績
4 | 画面遷移図 | 予定画面 | フロント作成 | 田中 | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | 画面入出力項目一覧 | 予定画面 | フロント作成 | 西川 | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ●
2 | 画面アクション定義 | 予定画面 | フロント作成 | 西川 | 予定 | [6 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [6 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | テーブル定義 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ●
6 | シーケンス図 | 予定画面 | フロント作成 | 西川 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
6 | クラス図 | 予定画面 | フロント作成 | 田中 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ●
2 | Spring導入 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | モデル作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | コントローラー作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | ビュー作成 | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S/西川/田中 | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | スケジュール決め | 予定画面 | フロント作成 | 楢原S | 予定 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
予定
実績
9月19日キャッチアップ予定
9月19日キャッチアップ予定
10月以降は別の課題を実施

## サーバーサイド作成
| 79 |  |  |  |  | ※1マス0.5H
| 作業 | 対象機能 | チーム | メンバ | 予実 | 2021-06-12 |  | 2021-07-10 | [7 empty] | 2021-08-14 | [7 empty] | 2021-09-11 | [7 empty] | 2021-10-09 | [7 empty] | 2021-11-13 | [7 empty] | 2021-12-11
[6 empty] | 土曜日 |  | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日 | [7 empty] | 土曜日
4 | テーブル定義 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾 | 予定 | [10 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [10 empty] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1 | 検討調査 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
4.5 | 画面レイアウト | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
0 | 画面遷移図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定
実績
0.5 | 画面入出力項目一覧 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [13 empty] | 〇
[5 empty] | 実績 | [13 empty] | ●
2 | 画面アクション定義 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [14 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | シーケンス図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | クラス図 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [22 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [22 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | モデル作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | Spring導入 | パンくずリスト | フロント作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | コントローラー作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | ビュー作成 | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
1 | スケジュール決め | パンくずリスト | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋 | 予定 |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ●
予定
実績
1 | 検討調査 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
3.5 | 画面レイアウト | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
0.5 | 画面遷移図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [11 empty] | 〇
[5 empty] | 実績 | [11 empty] | ●
1 | 画面入出力項目一覧 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [12 empty] | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [12 empty] | ● | ●
2 | 画面アクション定義 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [14 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | シーケンス図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | クラス図 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [22 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [22 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | Spring導入 | 表示形式追加画面 | フロント作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | モデル作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | コントローラー作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | ビュー作成 | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
1 | スケジュール決め | 表示形式追加画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/藤田 | 予定 |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ●
予定
実績
1 | 検討調査 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | ● | ●
4 | 画面レイアウト | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●
0.5 | 画面遷移図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [12 empty] | 〇
[5 empty] | 実績 | [12 empty] | ●
0.5 | 画面入出力項目一覧 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [13 empty] | 〇
[5 empty] | 実績 | [13 empty] | ●
2 | 画面アクション定義 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [14 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [14 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | シーケンス図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [18 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [18 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | クラス図 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [22 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 | [22 empty] | ● | ● | ● | ●
2 | Spring導入 | 表示形式編集画面 | フロント作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [26 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | モデル作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [30 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
2 | コントローラー作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [38 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
4 | ビュー作成 | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 | [42 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
実績
1 | スケジュール決め | 表示形式編集画面 | サーバーサイド作成 | 西尾/嶋/立山 | 予定 |  |  | 〇 | 〇
[5 empty] | 実績 |  |  | ● | ●
予定
実績
残り1.0h
残り0.5h
残り1.5h
表示形式追加画面のものを流用
10月以降は別の課題を実施

## Sheet3
テスト推進 | 宮崎センター長 | カレンダー画面 | 画面一覧
共通方式 | 伊藤KD | 予定画面 | 画面遷移図
フロント作成 | 片桐S | 表示形式追加画面 | 画面レイアウト
サーバーサイド作成 | 楢原S | 表示形式編集画面 | 画面入出力項目一覧
| 中村 | パンくずリスト | 画面アクション定義
| 西尾 | エクセル出力 | テーブル関連図
| 嶋 | - | テーブル一覧
| 西川 |  | テーブル定義
| 原（璃） |  | CRUD図
| 宮田 |  | シーケンス図
| 石川 |  | クラス図
| 藤田 |  | -
立山
原（尚）
田中
秋月
平根K
楢原S/西川/田中
楢原S/秋月/原（尚）
西川/田中
秋月/原（尚）
西尾/嶋
西尾/嶋/藤田
西尾/嶋/立山
中根

## サマリ
チーム | メンバ | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計（h） | 合計（人日） | 合計（人月） | タスク工数（ｈ）
テスト推進 | 宮﨑SH | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 9 | 0.45 | #REF!
| 石川 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 原璃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
共通方式 | 平根K | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 | 12 | 0.6 | 97
| 片桐S | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 中根 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 中村 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
フロント作成 | 伊藤KD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | 15 | 0.75 | #REF!
| 楢原S | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 宮田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 秋月 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 原尚 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 田中 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
サーバーサイド作成 | 西尾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 9 | 0.45 | 79
| 嶋 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 立山 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 小計 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 45 | 2.25 | #REF!