## タイトル
課題一覧

## 課題一覧
No. | 起票日 | 記載者 | 対象 | 内容 | 対応予定日 | 優先度 | 対応者 | 対応内容 | ステータス
1 | 2021-09-10 | 西尾 健太郎 | 画面レイアウト | デザインの改善が必要 | 2021-09-11 | 低 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
2 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | 本課題ではPCとスマートフォンを対象とした画面レイアウトとなっているが、作成する画面レイアウト設計書はPCを想定したもののみでよい。 | 2021-07-31 | 低 | 各画面レイアウト作成者 | PCを想定したレイアウトのみ作成。
3 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | パンくずリスト(サイドバー)の画面レイアウトはそれ単体で作成し、そのほか各画面は、サイドバーを除いた部分のレイアウトを作成する。 | 2021-08-28 | 低 | 各画面レイアウト作成者 | 平根 ⇒全体に共有する 各画面レイアウト作成者 ⇒サイドバーを除いた部分のレイアウトを作成すること
4 | 2021-08-26 | 伊藤課長 | メッセージ | メッセージ一覧がないため、メッセージの統一ができない | 2021-10-30 | 高 | 共通方式 | メッセージ一覧を作成しました。 メッセージの出力のリソースは、前回研修で作成したwiss1toolのソースを流用しようと思います。 使用方法は、手順書に記載する
5 | 2021-09-25 | 伊藤課長 | メッセージ | DBエラー時のメッセージを統一する必要がある | 2021-10-30 | 高 | 共通方式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19