## タイトル
QA台帳

## QA管理簿
No. | 起票日 | 依頼者名 | 関連する機能 | 疑問点 | 回答希望日 | 宛先 | 回答日 | 回答者名 | 回答内容 | 完了フラグ
1 | 2020-09-10 | 西尾 健太郎 | DB関連 | 【想定実行環境】SQL実行環境について PostgresSQLⅢを想定しておりますが、SQL Serverに変更は必要でしょうか。 バージョン等も気になりますので変更が必要な場合はバージョンまでご教授お願い致します。 | 2020-09-11 | 各リーダ様 | 2020-09-10 | 平根課長 | PostgresSQLを使用する。 | 済
2 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | 「表示形式追加」と「表示形式編集」の画面レイアウトで、概要定義書には「その他」の追加・編集項目がありますが、その他で設定できる項目がデフォルトで用意されているものと同じですので、不要と考えますが、必要でしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 今期は追加・編集画面の「その他」は開発対象外とします。
3 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト テーブル定義 | 「表示形式追加」と「表示形式編集」の画面レイアウトですが、月と日は範囲が決まっていますが、年は何年から何年までを想定すればよろしいでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 2021～2100を想定してください 項目要件一覧.xlsxに追記しました
4 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト | 条件によって表示/非表示が変わる項目については、パターンの数分レイアウトを記載する必要がありますか。 また、上記必要がある場合、シートを分けるべきでしょうか。それともシートは1つで縦に並べて記載すべきでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 記載をお願いします。 今回の設計書はテスト仕様書のインプットになるかつ、モック等のサンプルを作成しないので設計書に全部記載してほしいです
5 | 2021-07-31 | 藤田 | 画面レイアウト テーブル定義 | 画面レイアウトの「使用する部品」項目で、表示範囲の記載がありますが、テーブル定義が決まっていないため桁数の記載ができないと考えております。 この項目はテーブル定義の内容が決まるまで保留として、決まり次第記載でよろしいでしょうか。 | 2021-08-28 | 平根課長 | 2021-08-26 | 平根 | 項目要件一覧.xlsxに各項目の桁数を記載しました。 上記をもとに、表示範囲の設定をお願いします。
6 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面入出力項目一覧 | ボタンの入力欄はどのように記載するのか 「画面入出力項目一覧(藤田)」シート参照 | 2021-09-24 | 中村
7 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面入出力項目一覧 | 初期表示欄の記載方法はあっているか 「画面入出力項目一覧(藤田)」シート参照 | 2021-09-24 | 中村
8 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面遷移図 | 処理成功時はカレンダー表示画面に遷移？ 画面遷移はなく、エラーが表示されずに同じ画面(SO-003)が表示される？ | 2021-09-24 | 平根 | 2021-09-04 | 平根 | カレンダー画面遷移にしてください
9 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面レイアウト | ・初期表示の表示形式はデフォルトの表示形式にするか。またもしデフォルト用意であれば、デフォルト形式は削除不可等の制御必要か。 | 2021-09-24 | 平根 | 2021-09-04 | 平根 | 初期表示は画面に表示されている、表示形式の一番上を選択している状態とする
10 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面レイアウト | 画面遷移部品(④⑤⑥)の種類はボタンでいいか(他に該当しそうなプルダウン無し)。 特別な記載は不要か 「画面レイアウト(藤田)」シート参照 | 2021-09-24 | 中村
11 | 2021-09-04 | 藤田 | 画面アクション定義書 | データのチェックについてのドキュメントがないが、チェックの必要なしか？ | 2021-09-24 | 中村,平根 | 2021-09-04 | 中村,平根 | 平根 チェック仕様はアクション定義書とシーケンス図に記載する認識 中村 上記認識であっているか、回答をお願いします
12
13
14
15
16
17
18
19
記入者は赤枠部分までの記入をお願い致します

## 画面入出力項目一覧(藤田)
画面入出力項目一覧 |  |  | 画面ID |  | SO-003 | [5 empty] | 作成日 |  | 2021-08-28 |  |  | 作成者 | 藤田
|  |  | 画面名称 |  | 表示形式追加画面 | [5 empty] | 更新日 |  | 2021-08-28 |  |  | 更新者 | 藤田
|  |  | 概要 | 表示形式の追加を行う
項番 | 識別ID | 表示用のラベル | 部品の種類 |  | 有効 |  | 入力 |  | 表示桁数 | 入力桁数 |  | データ型 |  | 文字種 | 入力制約 |  |  | 初期表示 |  | 出力仕様 | 必須 |  | 補足
① | IDE001 | 表示形式追加 | ラベル |  | 〇 | ー | ー | ー | 6 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | ー |  | 左寄せ | ー | ー
② | IDE002 | 項目表題: タイトル | ラベル |  | 〇 | ー | ー | ー | 4 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | ー |  | 左寄せ | ー | ー
③ | IDE003 | タイトル | テキストボックス |  | 〇 | ー | 〇 | ー | 50 | 50 |  | 文字列 |  | 全角 | 全て（英数字、日本語、記号） |  |  | 〇 | 空欄 | テキストボックス: 中央寄せ 文字: 左寄せ | 〇 | ー
④ | IDE004 | 項目表題: 表示単位 | ラベル |  | 〇 | ー | ー | ー | 4 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | ー |  | 左寄せ |  | ー
⑤ | IDE005 | 表示単位 | ラジオボタン |  | 〇 | ー | ー | ー | 特殊 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | 〇 | 「年」を初期チェック | 左寄せ | 〇 | ー
⑥ | IDE006 | 年単位表示形式 | チェックボックス |  | △ | ラジオボタンで「年」が選択 | △ | ⑤で「年」選択時 | 特殊 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | 〇 | チェック無し | 左寄せ | △ | ー
⑦ | IDE007 | 月単位表示形式 | チェックボックス |  | △ | ラジオボタンで「月」が選択 | △ | ⑤で「月」選択時 | 特殊 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | 〇 | チェック無し | 左寄せ | △ | ー
⑧ | IDE008 | 日単位表示形式 | チェックボックス |  | △ | ラジオボタンで「日」が選択 | △ | ⑤で「日」選択時 | 特殊 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | 〇 | チェック無し | 左寄せ | △ | ー
⑨ | IDE009 | 追加 | ボタン |  | 〇 | ー | 〇 | ー | 2 | ー |  | ー |  | ー | ー |  |  | ー | 活性 | ボタン右寄せ、文字中央寄せ | ー | ー
ボタンは常に活性？
1. ボタンは常に活性でデータチェック
2. 全て入力状態で活性+データチェック
初期チェックは「年」でよいか、それともチェック無しか
Note on C5: HTMLで識別するため、部品ごとにIDを振る。
Note on G5: 画面に表示される時の名称
Note on M5: どのような部品を用いるのかの部品名。 テキストボックス、ボタンなど。
Note on Q5: 部品を表示を有効とするかどうかを記述 ○：常に有効 △：条件つきで入力可
Note on Y5: 部品が入力、選択可かどうかを記述 ○：常に入力、選択可 △：条件つきで入力、選択可 －：対象外
Note on AG5: 部品の表示桁数を記述
Note on AI5: 部品に入力可能な最大桁数を記述
Note on AK5: データ型を記述 文字列／数値
Note on AN5: 文字種を記述 全角／半角
Note on AQ5: 該当部品に対する単一制御内容を記述 （値範囲や入力文字制約等）
Note on AW5: <左側> 初期表示の有無を記述 ○：常に記述した初期表示を表示 △：条件により初期表示の有無や内容が異なる ー：初期表示なし <右側> 初期表示の値を記述
Note on BE5: 出力時の仕様を記述 （計算方法、数値の丸め方法、出力フォーマット、文字揃え方法等）
Note on BJ5: 必須入力となる項目かどうかを記述 ○：常に必須 △：条件つき必須 ー：必須ではない
Note on BR5: 項目に関する補足的な説明を記述

## 画面レイアウト(藤田)
画面レイアウト |  |  | 画面ID |  | SO-000 |  |  | 作成日 | 2021-07-31 | 作成者 | 藤田
|  |  | 画面名称 |  | 共通メニューパンくずリスト |  |  | 更新日 | 2021-07-31 | 更新者 | 藤田
|  |  | 概要 | 共通メニューとなるサイドバー
レイアウト図
使用する部品
項番 | 識別ID | ラベル | 画面部品の種類 |  |  | 表示範囲 | 画面部品の説明
① | IDE001 | 予定管理システム | ラベル |  |  | - | システム名
② | IDE002 | 表示形式 | ラベル |  |  | - | 項目表題
③ | IDE003 | 表示形式一覧 | チェックボックス |  |  | - | ユーザー作成の表示形式一覧のラジオボタン
④ | IDE004 | スケジュール表示 | ボタン |  |  | - | SO-001画面へ遷移する。SO-001画面が表示されている場合は下線が非表示となる。
⑤ | IDE005 | 表示形式追加 | ボタン |  |  | - | SO-003画面へ遷移する。SO-003画面が表示されている場合は下線が非表示となる。
⑥ | IDE006 | 表示形式編集 | ボタン |  |  | - | SO-004画面へ遷移する。SO-004画面が表示されている場合は下線が非表示となる。
操作手順
・表示/編集したい表示形式のラジオボタンをチェック
→「スケジュール表示」押下でSO-001、「表示形式編集」押下でSO-004画面に遷移
→もしくは「スケジュール表示」「表示形式編集」選択時にラジオボタン押下で選択された表示形式の画面に遷移
・「表示形式追加」押下でSO-003画面に遷移
各遷移先画面
⑨
予定管理システム
スケジュール表示
表示形式追加
表示形式編集
表示形式
● 目標管理(月)
○ 目標管理(年)
○ 表示形式タイトル1
○ 表示形式タイトル2
○ 表示形式タイトル3
○ 表示形式タイトル4
○ 表示形式タイトル5
○ 表示形式タイトル6
^
^
○ 表示形式タイトル7
○ 表示形式タイトル8
①
②
③
④
⑤
⑥
当条件では「目標管理(月)のスケジュール表示画面」表示
確認事項
・画面遷移部品(④⑤⑥)の種類はボタンでいいか(他に該当しそうなプルダウン無し)。htmlのbuttonタグで実装可能なので問題ないと思う。
・初期表示の表示形式はデフォルトの表示形式にするか。またもしデフォルト用意であれば、デフォルト形式は削除不可等の制御必要か。
→初期表示時の表示形式フラグについてはテーブル定義で要検討か
Note on C44: HTMLで識別するため、画面部品ごとにIDを振る。
Note on G44: 画面に表示される時の名称。
Note on M44: どのような画面部品を用いるのかの画面部品名。他にボタンなどがある。
Note on U44: 表示する桁数や、テーブルのカラムの幅などを提示。
Note on Z44: その画面部品がどのような役割を果たすのか、の意味や説明を記述する。入出力が絡む場合はこ ちらに説明をつける。項目の細かい定義や処理内容は別扱い。
Note on A55: 入力してボタンを押すなど、操作のイメージが掴めるような操作手順を記述する。